## Лист1
Форма № 2-ИП ТС
Инвестиционная программа
Геленджикский филиал ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар"
(наименование регулируемой организации)
[9 empty] | в сфере теплоснабжения на | 2018-2020 |  |  | годы
№ п/п | Наименование мероприятий |  | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | [5 empty] | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |  | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
[5 empty] | Наименование | Ед. изм. | Значение показателя | [6 empty] | Всего | Про-финанси-ровано к N | в т.ч. по годам |  |  | Остаток финанси-рования | в т.ч. за счет платы за под-ключение
[5 empty] | показателя |  | до | после | [7 empty] | 2018 | 2019 | 2020
[5 empty] | (мощность, |  | реализации | реализации
[5 empty] | протяженность, |  | мероприятия | мероприятия
диаметр и т.п.)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1 | Перевод котельной № 21 на использование природного газа в качестве основного топлива |  | Повышение надежности и энергоэффективности теплоснабжения и ГВС | На территории котельной № 21 в г. Геленджик, ул. Одесская, 10в | мощность | Гкал/час | 3.6 | 3.73 |  |  | 2018 | 2018 |  | 4000 | 4000 | 500 | 3500
1.2 | Перевод котельной № 25 на использование природного газа в качестве основного топлива |  | Повышение надежности и энергоэффективности теплоснабжения и ГВС | На территории котельной № 25 в г. Геленджик, ул. Сосновая щель, 4 | мощность | Гкал/час | 7.5 | 4.73 |  |  | 2018 | 2018 |  | 80000 | 80000 | 24000 | 30000 | 26000
1.3 | Перевод котельной № 23 на использование природного газа в качестве основного топлива |  | Повышение надежности и энергоэффективности теплоснабжения и ГВС | На территории котельной № 23 в г. Геленджик, ул.Совхозная, 4а | мощность | Гкал/час | 0.5 | 0.501 |  |  | 2018 | 2018 |  | 4000 | 4000 | 500 | 3500
1.4 | Перевод котельной № 28 на использование природного газа в качестве основного топлива |  | Повышение надежности и энергоэффективности теплоснабжения и ГВС | На территории котельной № 28 в г. Геленджик, ул. Кубанская, 1а | мощность | Гкал/час | 4 | 1.72 |  |  | 2018 | 2018 |  | 80000 | 80000 | 24000 | 30000 | 26000
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1
1.1.2
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1
1.2.2
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1
1.3.2
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1
1.4.2
Всего по группе 1. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1
3.1.2
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1
3.2.2
Всего по группе 3. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1
4.1.2
Всего по группе 4. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1
5.1.2
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1
5.2.2
Всего по группе 5. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по программе | [13 empty] | 168000 | 168000 | 49000 | 67000 | 52000 | 0 | 0